TD2 – Tasks

# Taches pour gérer les ateliers

L’idée est de faire un sprint dont l’objectif est de gérer les ateliers.

Pour des raisons de facilité, l’identification/authentification ne sera pas traitée.

L’architecture ciblée est LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) donc une architecture 3 tiers.

**Q1** - Donnez la liste des tâches pour réaliser les fonctionnalités relatives à la gestion des ateliers. Vous ferez attention à : (1) limiter le travail demandé par tâche, (2) préciser le travail à faire, (3) lier les tâches aux issues.

**Q2** – Organisez vos tâches en précisant leurs dépendances.

**Q3** - Faites le diagramme de Pert et dire combien de développeurs sont nécessaires au maximum.

**Q4** - Proposez un planning avec votre organisation (2 ou 3 développeurs).

**Q5** - Imaginez qu’un développeur soit absent 2 jours, préciser l’impact.

# A faire

Utilisez un outils « Treillo » et saisissez toutes les tâches que vous avez identifiées.